## Sheet1
项目进度表
组号 | 1 | 项目名称 | 交警移动执法系统
组员 | 负责模块 | 2016-9-26进度
|  | 计划任务 | 实际完成 | 问题原因 | 解决办法
林孜 | 后台管理 | 模板导入,页面跳转 | 完成 | 学校电脑环境不好耽误时间 | 环境重建
郭清 | app | 入口登入 | 完成 | 打包失败 | 重装软件
郑翰林 | 用户交互 | 前台界面设计 | 完成 | 无
胡永燊 | 系统支援 | 新闻界面,车辆查询界面 | 完成 | 无
2016-9-27进度
林孜 | 后台管理 | 登录,交警查询 | 完成 | 拦截器,要增加控制器 | 环境重建
郭清 | app | 主界面 | 完成80% | 排版纠结 | 硬来
郑翰林 | 用户交互 | 用户注册,登录 | 注册完成登录70% | 无
胡永燊 | 系统支援 | 新闻增删改查,罪犯查询 | 完成 | 无